## Sprint Plan
User Story | Task | Dependencies | Story Points | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
U7 | T24 |  | 5 |  |  | A:5
U8 | T28 | T25, T27 | 5 |  |  |  | Z:5
U9 | T29 |  | 5 |  |  | M:5
| T30 |  | 4 |  |  |  |  | D:4
| T31 | T29, T30 | 5 | [5 empty] | J:5
24

## Sprint Execution
User Story | Task | Dependencies | Story Points | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
U7 | T24 |  | 5 |  | A:4 | A:1
U8 | T28 | T25, T27 | 5 | [5 empty] | Z:5
U9 | T29 |  | 5 |  |  | M:4 | M:1
| T30 |  | 4 |  |  |  |  | D:4
| T31 | T29, T30 | 5 | [5 empty] | J:5
24

## Burndown Chart
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Expected | 24 | 24 | 24 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0
Actual | 24 | 24 | 24 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0